材料采购合同

（商品砼）

2015版

四川省第三建筑工程公司

年   月   日

商品砼供应合同

甲方 (需方)：四川省第三建筑工程公司

乙方 (供方)：

合同签订地：四川省第三建筑工程公司住所地

遵照《中华人民共和国合同法 》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定,结合成都市建设工程生产、销售、使用砼的具体要求，经协商甲方同意将本工程所需的砼向乙方订购。为明确甲、乙双方的权利和义务，经双方协商一致，签订本合同。

一、工程概况

1、工程名称：正力·太平洋购物广场1#、2#楼工程

2、工程规模：建筑面积：  约138517 ㎡ ；层数： 地下2层，地上6、21层；结构形式：框架

3、工程地点：  合江县荔城大道南1号

二、供应范围：工程建设所用之商品混凝土。

三、砼用量及单价：

1、普通砼

| 材 料 名 称 | 规格型号 | 单位 | 数 量 （暂定） | 单 价 （含税包干价） （元/m3） | 合 价(元) | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砼 | C10 | M3 |  |  |  |  |
| 砼 | C15 | M3 |  |  |  |  |
| 砼 | C20 | M3 |  |  |  |  |
| 砼 | C25 | M3 |  |  |  |  |
| 砼 | C30 | M3 |  |  |  |  |
| 砼 | C35 | M3 |  |  |  |  |
| 砼 | C40 | M3 |  |  |  |  |
| 砼 | C45 | M3 |  |  |  |  |
| 砼 | C50 | M3 |  |  |  |  |
| 砼 | C55 | M3 |  |  |  |  |
| 砼 | C60 | M3 |  |  |  |  |

注：（1）上表单价为含泵送综合价；若需用地泵（柴油）费用在基本单价基础上增加    元/ m.3 ，若需用汽车泵，则在基本单价基础上增加   元/ m.3（使用汽车泵不足80 m3按80 m3计算）；若大量采用梭槽自卸，则在基本单价基础上减少      元/ m.3；

（2）上表单价含水泥、砂、石、泵送剂等材料费,含搅拌运输至交货地点的费用，不含抗渗剂、抗裂纤维、膨胀剂，以及甲方指定的其它材料，不含砼泵所需的用水、用电费，不含占道费、施工配合费。施工现场配合费指在砼施工过程中架设、拆除、转运固定砼输送泵及泵管、软管，以及泵送过程中需甲方（或使用方）提供配合工的人工费和周转材料费等；

（2）润泵管水费由乙方自行承担。

若建设单位（或需方）需用超出以上要求的其他特殊商品砼，则砼单价根据需要另行约定。

四、调价方式：以普通C30为例，若泸州市工程信息造价单价波动范围超过 ±5 % 时，砼供应价格可根据超额部分据实同比调整，并以书面价格确认单作为依据。

五、供应时间：从工程开工之日起至主体全部封顶。

六、砼计量办法及结算办理:

1、砼计量结算方法：

按供货量结算。按甲方签收的实际车次立方米计算。甲方可随时派人抽检车次立方米或验磅查计量。各标号砼比重按下表计算，负偏差在验磅重2%以内时由甲方承担，负偏差在验磅重2%以外时该批次所有车次混凝土方量按抽查负偏差值扣减计量（即：扣减工程量=该批次混凝土总量×实测负偏差）。甲方不抽查，视同甲方认可乙方数量。

| 砼标号 | C10 | C15 | C20 | C25 | C30 | C35 | C40 | C45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砼比重（kg/m3） | 2380 | 2390 | 2390 | 2390 | 2400 | 2420 | 2420 | 2420 |

2、工程决算办理：

2.1甲乙双方每月25日前办理对帐确认手续。

2.2当乙方把每一次对帐确认手续送达甲方后，甲方应于  7  个工作日内完成当次供货量的对帐确认手续。在此期间内，乙方不得终止对本工程的砼供应，否则由此造成的工期延误及其他损失由乙方承担。若甲方在收到对帐确认手续后  7  日内未提异议又未办理对帐确认的，视为甲方认可乙方提交对帐确认，

2.3砼全部浇筑完毕后乙方应将各原材料的材质检验报告、配合比报告等资料提供给甲方，甲方在收到乙方完整的交工资料后办理工程决算。

七、履约保证金：乙方在签定合同前向甲方交纳履约保证金￥      万元。履约保证金在最后一批材料供应完毕并办理完结算后全额退还，不计息。

八、付款方式:

1、银行转账， 100 %现款或70 %现款、30 %银行承兑汇票.

2、2#楼±0.00以上主体工程，第10层主体结构（顶板）混凝土浇筑完成后，双方对账完成并签字确认后20天内，按乙方已供混凝土材料累计欠款总额的75%支付进度款；封顶后双方对账完成并签字确认后20天内，按乙方已供混凝土材料累计欠款总额的75%支付进度款,120天内付清余款。

3、1#楼零星商品混凝土及2#楼主体结构封顶后的零星商品混凝土每月按75%结账，全部停止供应后，双方对账完成并签字确认后30天内付清余款。

4、若甲方未按合同约定及时付款，乙方有权停止供应混凝土，由此造成的工期拖延由甲方自行承担。

5、特别约定；每次付款前乙方必须向甲方出具收款收据及发票，否则甲方有权拒绝支付工程进度款。

九、甲方责任:

1、甲方项目负责人：        ，联系方式：           ，项目负责人有权在本工程中签署供应计划表、结算、对帐表等合同文件和补充协议。

2、甲方根据工程进度需要，填写统一格式的砼供应计划表，提前一天书面通知乙方，大体积砼应提前三天通知乙方。

3、甲方必须具备保障砼生产供应的基本条件：施工现场需具备三通一平的施工条件。

4、制订并执行工程现场管理制度，协调乙方解决本合同履行过程中发生的各种问题。

5、根据《四川省加强预拌砼质量管理暂行规定》（川建质安发[2003]339号）文件规定，甲方应根据预拌（商品）砼的特点制定施工方案组织施工，并对施工质量负责。

6、甲方应设专人对砼运输车辆进出施工现场进行调度，且该专人在砼运输全过程中应保证在场。甲方现场所配备人员数量应满足施工的需要。需泵送施工时，应组织人员负责铺设、迁移、清洗泵送管道及砼泵的进场就位。负责施工现场安全，协调周边城管、交通及其他相关事宜。

7、甲方擅自掺入外加剂、生水等引发的砼质量问题由甲方负责。

8、乙方按甲方的预拌（商品）砼供应计划表要求，运送预拌（商品）砼到位后，甲方应及时组织浇捣。若甲方未能及时组织浇捣，预拌（商品）砼运到施工现场停留时间超过2小时以上而造成预拌（商品）砼不能使用的损失由甲方承担。

9、砼在正常供应中，如因特殊原因，甲方需临时性停供或更改供应计划规定的内容，甲方应提前1小时书面通知乙方，因通知不及时的造成损失由甲方负责。

10、浇捣后的预拌（商品）砼，甲方应按照国家《砼结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）加强养护工作。如养护不当，造成质量问题，由甲方负责。

11、甲方应及时提供给乙方一套完整的本工程结构施工图和各类设计更改通知单等有关资料，配合乙方查阅各种现场签证单。

12、甲方应按合同条款约定及时向乙方支付砼货款。

13、在政府规定不得进行夜间施工时，甲方须保证为乙方预留足够的施工时间，以确保乙方浇筑完毕。

14、甲方应提供周转材料，并负责乙方进场设备（泵机、泵管、管卡）的保管及规范使用，砼施工完毕后，及时如数归还乙方，若在使用过程中因非乙方原因发生遗失由甲方负责赔偿，乙方所有物资进出场必须经甲、乙双方清点签字确认。

15、每次砼施工，乙方泵送设备的管内余料由甲方负责回收使用至指定的工程结构部位。

十、乙方责任:

1、乙方项目负责人：    ，联系方式：

2、为确保预拌（商品）砼质量，乙方所供应预拌（商品）砼强度等级必须在其企业资质等级所允许的范围内。对于超过乙方企业资质等级允许范围以外强度等级的预拌（商品）砼，应事先经当地建委批准后，方能生产供应。

3、乙方应按规范及合同的要求，负责预拌（商品）砼的配合比设计、试验。并在预拌（商品）砼开始供应前将各原材料的材质检验报告、配合比报告提供给甲方。因乙方未及时提供报告造成的甲方损失由乙方承担。

4、甲方将预拌（商品）砼书面供应计划表送达乙方后，乙方应按甲方要求及时组织生产，并按时供应预拌（商品）砼。

5、乙方应按国家现行有关规定、技术规范组织生产，随机取样，制作试块，并将试块检验的出厂报告及有关资料及时提供给甲方。

6、乙方应按本合同约定和甲方事先提供的供应计划表中的供货时间及时供应货物，保证工程连续浇捣的需要。因预拌（商品）砼供应不及时，导致连续浇捣供应中断造成的冷缝问题，由乙方负责，由此造成的工期延误及其他损失由乙方承担。因不可抗力导致乙方不能按时供应的情形除外。甲方有权视事故大小对乙方处以2000元/次罚款，同时，甲方有权外购砼，外购砼的价差由乙方双倍赔偿并承担砼供应不及时造成的甲方的停窝工损失。

7、乙方进入本工程施工现场的人员，应戴安全帽，遵守国家及成都市有关安全操作规程，服从甲方施工现场安全管理规定。

8、因乙方质量原因给甲方造成损失，由乙方承担相应责任及由此产生的经济损失，甲方有权视事故大小对乙方处以5000-20000元/次罚款；因乙方原因造成返工或结构缺陷须加固且承担由此发生的全部费用，并赔偿给甲方造成的一切损失，同时甲方有权解除合同，乙方无条件执行。

9、承担因设备原因和砼半成品和易性、流动性、泌水性等工艺性引起赌管的相关费用。

10、乙方应派专人到施工现场与甲方共同协调预拌（商品）砼供应事宜。

十一、交货检验:

1、乙方将货物运至本工程工地后，甲方应及时指引乙方将货物卸到事先清理准备完毕的地点，除双方另有约定外，乙方责任不包括安装责任。

2、砼的质量判定，按国家标准《砼》(CB/T14902-2003)、及《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)及《四川省加强预拌砼质量管理暂行规定》(川建质安发［2003］339号)规定，在交货地点地点随机抽样制作试件。试件在标准条件下养护至28天，其抗压强度按《砼强度检验评定标准》(GBJ107)进行评定，作为交货检验的依据。

3、本合同规定的其他项目的检验结果应满足相应规范的规定，否则，乙方承担相应责任。

十二、合同变更与解除:

1、双方协商可以书面方式变更合同条款，变更后的协议以附件形式作为本合同的组成部分。

2、已开工工程因甲方原因导致停建、缓建，或甲方与工程发包方建设合同解除，乙方有权书面通知甲方后终止合同，双方可按实际情况协商做到合理部位，并按实际工程量结算。

3、在甲方出现以下情形之一，乙方有权书面通知甲方后解除本合同：

3.1不能提供砼供应所需的基本条件和人员配合，经乙方通知后仍未在指定期限内改正的；

3.2破产或丧失偿债能力；

3.3停业整顿,被吊销营业执照。

因以上原因解除合同时，双方按实际完成工程量进行结算，乙方保留进一步向甲方索赔的权利。

4、乙方未能按照合同约定的时间交付满足合同要求的货物的，经甲方通知后在合理期间内未能改进的，甲方有权解除合同。合同解除后，双方按实际完成工程量进行结算，甲方保留进一步向乙方索赔的权利。

十三、违约与索赔:

1、甲、乙双方违反本合同中规定的甲方、乙方责任或有其他违反本合同规定的行为，应承担同等违约责任。

2、乙方不能按甲方提供的供应计划表上数量和时间供应砼，质量达不到本合同约定的标准时，应承担违约责任，并承担一切损失。

3、因一方违约致使合同将无法继续履行，在违约方承担违约责任的同时，对未完成砼浇注的部位仍应继续进行，直至施工规范所允许停止的部位。

4、因一方违约致使合同将无法继续履行，另一方欲中止或解除合同，应提前10天通知违约方后，方可中止或解除合同，并由违约方承担责任。

5、如甲乙双方中有一方未按合同约定履行其义务，而另一方具有正当理由或能出具索赔事件发生的有关证据，可在索赔事件发生后20天内，向违约方发出要求索赔的通知。违约方在接到索赔通知后10日内应答复索赔方或要求索赔方补充索赔理由及证据。如10日内不予答复，应视为违约方已经同意索赔方索赔要求。

6、乙方必须提供真实合法的发票进行结算，否则由此引起的损失由乙方承担。

十四、合同生效与终止：本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖合同印章后生效，委托代理人受权书应作为合同附件，砼供应完毕，在办理完毕结算且支付全部货款后，本合同即告终止。

十五、争议解决方式：本合同在履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成，双方约定向合同履行地人民法院提起诉讼。

十六、合同份数: 本合同一式   份，甲方执伍份、乙方执    份。

（以下无正文）

甲方：四川省第三建筑工程公司（盖章）      乙方：                 （盖章）

法定代表人或                			 法定代表人或

委托代理人：                 		     委托代理人：

签订日期：                               开户银行：

帐    号：

签订日期：